# Проект «Мир профессий - территория выбора»

- Перечень основных нормативно-правовых документов, лежащих в основе разработки проекта (федерального и регионального уровня):

1) Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204, задача «формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся»;

2) Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования, на 2015 - 2020 годы, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации 3 марта 2015 года 349-р, в рамках мероприятия 13 – «Реализация комплекса мер, направленных на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях и развитие системы среднего профессионального образования, с учетом совмещения теоретической подготовки с практическим обучением на предприятии»;

3) Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года (одобрена Коллегией Министерства образования и науки Российской Федерации, протокол от 18 июля 2013 № ПК-5вн);

4) Национальный проект «Образование», утвержденный на заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 3 сентября 2018 г. № 10;

5) Концепция развития кадрового потенциала Иркутской области на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Иркутской области от 31 марта 2014 года № 239-рп;

6) Концепция развития системы сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи Иркутской области (утверждена приказом министерства образования Иркутской области, министерства труда и занятости Иркутской области, министерства по молодежной политике Иркутской области, министерство сельского хозяйства Иркутской области от 2 августа 2016 года № 85-мпр/ 55-мпр/ 11 -мпр/111 –мпр).

- Проблема, на решение которой направлен проект:

Отсутствие государственной координации профессиональной ориентации обучающихся привело к стихийному развитию этого направления работы на региональном, муниципальном и локальном уровнях. Качественные услуги по сопровождению профессионального самоопределения остаются малодоступны для подавляющего большинства обучающихся, независимо от места расположения образовательного учреждения. В тех образовательных учреждениях, муниципальных образованиях и регионах, где работа по сопровождению профессионального самоопределения с обучающимися ведется, она нередко осуществляется на основе устаревших, педагогически неэффективных подходов. Во многих случаях преобладает «мероприятийный подход», для которого характерны: проведение профориентационной работы на основе разрозненных и бессистемных мероприятий.

Кадровые проблемы сопровождения профессионального самоопределения связаны, прежде всего, с неопределенной принадлежностью функций. В настоящее время эта функция чаще всего отводится классному руководителю, педагогу-психологу, учителю технологии и реализуется посредством классных часов о «мире профессий». Отсутствие штатных должностей специалистов по сопровождению профессионального самоопределения естественным образом сочетается с отсутствием специальной подготовки квалифицированных кадров в данной области, как в системе основного, так и дополнительном образовании.

- Целью реализации проекта является действующая муниципальная модель сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи.

- Задачи реализации проекта:

- Сформировать рабочие группы в 10 муниципальных образованиях и организовать работу по разработке и апробации муниципальной модели сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи.

Список мероприятий:

- Информирование муниципальных образований о создании муниципальных моделей сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи;

- Проведение выездных совещаний для администрации образовательных организации дошкольного, общего, профессионального, высшего, дополнительного образования, управления образования, работодателей, представителей органов муниципальных самоуправлений;

- Проведение заседаний инициативных групп по разработке и обсуждения плана (дорожной карты) реализации проекта;

- Организация и обсуждения проектов моделей (круглый стол, семинары и т.д.);

- Организация защиты проектов по сопровождению профессионального самоопределения

- Обеспечить информационную, организационно-методическую поддержку апробации муниципальных моделей сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи.

Список мероприятий:

- Проведение консультаций по актуализации и разработке нормативно-правовых актов, регламентирующих функционирование моделей сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи;

- Создание единого информационного ресурса для осуществления организационно- методической поддержки;

- Организация обмена опытом, взаимообучения.

- Обеспечить подготовку и повышение квалификации специалистов, сопровождающих профессиональное самоопределение детей и молодежи.

Список мероприятий:

- Разработка программы повышения квалификации и обучение специалистов, сопровождающих профессиональное самоопределение детей, молодежи и лиц с ОВЗ и инвалидов;

- Разработка учебно-методического комплекса для курсов повышения квалификации;

- Организация курсов, формирование сообщества специалистов по сопровождению профессионального самоопределения.

- Обобщить и распространить лучшие практики реализации муниципальных моделей сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи.

Список мероприятий:

- Обеспечение обобщения, систематизации и распространения имеющегося опыта по сопровождению профессионального самоопределения детей и молодежи в учреждениях разного типа.

- Создание и организация, совершенствование деятельности онлайн – школы

«Prof выбор38»;

- Проведение конкурса лучших моделей сопровождения профессионального самоопределения.

5. Сроки реализации проекта: 2019 - 2023 гг.

6. Ключевые участники проекта

  - Руководители проекта: Дошина Елена Владимировна, заведующая отделом сопровождения профессионального самоопределения и карьерного развития, Титова Ирина Алексеевна, старший методист отдела сопровождения профессионального самоопределения и карьерного развития, Сокольникова Ольга Владимировна, старший методист центра инклюзивного образования и постинтернатного сопровождения.

  - Структурные подразделения института – участники проекта: Центр развития кадрового потенциала и Центр инклюзивного образования и постинтернатного сопровождения.

  - Внешние участники проекта: образовательные организации дошкольного, общего, профессионального, высшего, дополнительного образования, работодатели, муниципальные образования:

- Чунское муниципальное образование (ГБПОУ ИО «Чунский многопрофильный техникум»);

- Нижнеудинское муниципальное образование (ГБПОУ «Нижнеудинский техникум железнодорожного транспорта»);

- Муниципальное образование город Тулун (ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум»)

- Муниципальное образование «Железногорск–Илимское городское поселение» (ГБПОУ ИО «Профессиональный колледж г. Железногорска-Илимского»);

- г. Иркутск («микрорайон Юбилейный»);

- Муниципальное образование Усть-Илимский район (ГБПОУ ИО «Усть-илимский техникум отраслевых технологий»);

- Зиминское городское муниципальное образование (ГБПОУ ИО «Зиминский железнодорожный техникум»);

- Балаганское муниципальное образование (ГАПОУ ИО «Балаганский аграрно-технологический техникум»);

- Муниципальное образование Слюдянский район (ГАПОУ «Байкальский техникум отраслевых технологий и сервиса»);

- Тайшетское муниципальное образование (ГБПОУ ИО «Тайшетский промышленно-технологический техникум»)

- Результаты и эффекты проекта:

Действующие муниципальные модели сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи, ориентированные на подготовку детей и молодёжи к самостоятельному, ответственному и осознанному профессионально-образовательному выбору, и построению своей дальнейшей карьерной траектории.

- Ключевые результаты и эффекты к концу реализации проекта;

Действующий координационный совет, сопровождающий инициативные (рабочие) группы муниципальных образований Иркутской области.

Функционируют 10 муниципальных моделей сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи в Иркутской области.

Сформировано профессиональное сообщество специалистов, сопровождающих профессиональное самоопределение детей и молодежи.

Обобщён, систематизирован и распространен опыт лучших практик по реализации муниципальных моделей сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи.

- Влияние проекта на развитие института;

Формирование позитивного имиджа института, целью которого является повышение конкурентоспособности, установление партнёрских взаимоотношений с другими образовательными организациями, предприятиями в муниципальных районах Иркутской области.

- Влияние проекта на социально-экономическое развитие региона;

Совершенствование механизмов функционирования муниципальных моделей сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи будет способствовать повышению качества трудовых ресурсов Иркутской области и ее экономическому росту.

- Показатели эффективности проекта:

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя на начало реализации | Целевые значения показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Количество выездных (очных) мероприятий в муниципальные образования | 0 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 |
| Доля (%) функционирующих муниципальных моделей | 0 | 0 | 20 | 30 | 60 | 100 |
| Количество категорий потребителей онлайн-школы «Prof выбор38»* | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доля (%) специалистов, прошедших повышение квалификации по сопровождению профессионального самоопределения детей и молодежи | 0 | 20 | 40 | 70 | 90 | 100 |

*Категории:

- обучающие общеобразовательных учреждений;

- дети с ОВЗ и инвалиды;

- родители обучающихся;

- специалисты, сопровождающих профессиональное самоопределение детей и молодежи;

- студенты ПОО и ВО;

- воспитанники ДОУ.

- Календарный план реализации проекта

| № | Наименование мероприятия | Сроки исполнения, ответственные |  |  |  |  |  |  |  | Результаты исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  |
|  | Информирование муниципальных образований о создании муниципальных моделей сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи | Февраль 2019 года |  |  |  |  |  |  |  | Информированность муниципальных образований |
|  | Проведение выездных совещаний для администрации образовательных организации дошкольного, общего, профессионального, высшего, дополнительного образования, управления образования, работодателей, представителей органов муниципальных самоуправлений | Апрель - Нижнеудинск; - Тулун Май - Зима; - Балаганск | Март - Иркутск; - Байкальск Апрель - Тайшет; - Чуна |  | Май - Железногорск-Илимский; - Усть-Илимск |  |  |  |  | Сформированы инициативные группы |
|  | Проведение заседаний инициативных групп по разработке и обсуждения плана (дорожной карты) реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |  | Дорожные карты |
|  | Организация и обсуждения проектов моделей (круглый стол, семинары и т.д.) |  |  |  |  |  | Май - Тайшет*; - Железногорск-Илимский**; Сентябрь - Зима; - Балаганск Октябрь - Иркутск; - Байкальск |  | Май - Чуна*; - Усть-Илимск**; Сентябрь - Зима; - Балаганск Октябрь - Иркутск; Байкальск | Осведомленность инициативных групп о продвижении и реализации проекта |
|  |  |  | Май - Тулун* |  | Март - Нижнеудинск* Сентябрь - Зима; - Балаганск Октябрь - Иркутск; - Байкальск |  |  |  |  |  |
|  | Организация защиты проектов по сопровождению профессионального самоопределения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Экспертиза проектов муниципальных моделей |
|  | Проведение консультаций по актуализации и разработке нормативно-правовых актов, регламентирующих функционирование модели сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи | Ежегодно до 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  | Разрешение возникших затруднений |
|  | Создание единого информационного ресурса (раздел на сайте «Регионального института кадровой политики») для осуществления организационно- методической поддержки | Май-июнь 2019 года |  |  |  |  |  |  |  | Единый информационный ресурс |
|  | Организация обмена опытом, взаимообучения | Ежегодно по графику выездных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  | Обмен опытом, корректировка моделей |
|  | Разработка программы повышения квалификации и обучение специалистов, сопровождающих профессиональное самоопределение детей, молодежи и лиц с ОВЗ и инвалидов | до 31 октября | Ежегодное обновление программы повышения квалификации |  |  |  |  |  |  | Удостоверение о повышении квалификации |
|  |  |  | 160 чел. | 40 чел. |  | 20 чел. |  | 20 чел. |  |  |
|  | Организация курсов, формирование сообщества специалистов по сопровождению профессионального самоопределения | Ежегодно |  |  |  |  |  |  |  | Сформировано сообщество |
|  | Разработка учебно-методического комплекса для курсов повышения квалификации | до 31 октября | Ежегодное обновление и совершенствование учебно-методического комплекса |  |  |  |  |  |  | Учебно-методический комплекс |
|  | Обеспечение обобщения, систематизации и распространения имеющегося опыта по сопровождению профессионального самоопределения детей и молодежи в учреждениях разного типа | Ежегодно до 10 ноября |  |  |  |  |  |  |  | Статьи, публичные выступления, методические рекомендации |
|  | Создание и организация, совершенствование деятельности онлайн – школы «Prof выбор38» | Май | Ежегодное обновление |  |  |  |  |  |  | Функционирующая современная онлайн – школа «Prof выбор38» |
| *Собрание муниципальных образований, которые начали работу в 2019 году ** Собрание муниципальных образований, которые начали работу в 2021 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Бюджет проекта:

| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Расходы |  |  |  |  |  |  |
| Заработная плата сотрудников (3 человека) | Региональный бюджет | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 |
| Командировочные расходы (суточные) | Региональный бюджет | 3600 | 4400 | 4800 | 3600 | 3600 |
| Командировочные расходы (проезд) | Региональный бюджет | 20000 | 21000 | 42000 | 30000 | 30000 |
| Разработка материалов, запись вебинаров для курсов повышения квалификации и т.д. | Региональный бюджет | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 |
| Итого расходов: |  | 423600 | 385400 | 446800 | 393600 | 393600 |
| Доходы |  |  |  |  |  |  |
| Курсы повышения квалификации (внебюджетные курсы 1 чел.*4650 т.р.) | Средства от деятельности приносящей доход образовательной организации | 0 | 744000 | 186000 | 93000 | 93000 |
| Итого доходов: |  | 0 | 744000 | 186000 | 93000 | 93000 |
| Всего затрат: 927 000 |  | 423600 | -358600 | 260800 | 300600 | 300600 |