Приложение 1

Структура проекта

Проект «Региональный штаб волонтёрских отрядов профессиональных образовательных организаций Иркутской области»

- Перечень основных нормативно-правовых документов, лежащих в основе разработки проекта (федерального и регионального уровня):

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204: создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов. В том числе добровольчества (волонтерства)

Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года

Закон Иркутской области «О государственной молодежной политике в Иркутской области» от 17 декабря 2008 года N 109-ОЗ

Закон Иркутской области «Об областной государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений в иркутской области» от 20 декабря 2007 года N 142-оз

Федеральный закон от 5 февраля 2018 г. N 15-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)"

Национальный проект "Образование"

- Проблема, на решение которой направлен проект:

Стремление молодых людей к самостоятельному участию в жизни общества и государства, к удовлетворению и реализации различных социальных потребностей и интересов ведут к возникновению разнообразных форм социальной активности.

Для современных подростков актуальными являются формы социальной активности, такие как гражданская, творческая и коммуникационная (интернет-активность), что в определенной степени может являться ресурсом для дальнейшего развития их гражданской активности в современном обществе. Привлекательность социально активной деятельности для молодых людей основана на использовании практик, предлагающих нечто новое, необычное, дающее новые ощущения. Для молодых людей важным является интерес к деятельности, и как только деятельность превращается в рутину, интерес к ней пропадает.

В формировании социальной активности в настоящее время существуют определенные проблемы: общественная активность, к сожалению, не рассматривается молодыми в качестве ресурса, обеспечивающего будущие успехи и достижения.

Именно поэтому формирование условий для проявления социальной активности – является неотъемлемой частью воспитания молодежи.

Студенты профессиональный образовательных организаций, как особая группа молодёжи, нуждаются в особом сопровождении социальной активности. Преимущественно возраст учащихся, поступающих на первый курс – 16-17 лет. Тенденция 2000 - 2008 года – студенты профессиональных образовательных организаций молодые люди с асоциальным поведением. В настоящее время тенденция меняется, все чаще в колледжи и техникумы приходят молодые люди с отличными аттестатами, которые хотят получить профессию, а после продолжить свой образовательный путь в организациях высшего образования.

Важным элементом социальной активности студентов является их участие в общественной жизни учебного заведения, города, области. В образовательной организации включение молодежи в общественно-значимую деятельность осуществляется через участие студентов в самоуправлении, объединениях и клубах по интересам.

Центральный проект по повышению лидерских компетенций молодежи Иркутской области - «Школа актива лидеров студенческого самоуправления профессиональных образовательных организаций Иркутской области», реализуется с 2003 года. Целью Школы актива является создание в регионе единого информационно-консультационного центра, обеспечивающего образовательные учреждения и молодежь необходимыми методическими, нормативными и другими материалами по самоуправлению, а также единого поля общения и творчества обучающихся в учреждениях профессионального образования. Участвуя в работе Школы актива, обучающиеся включаются в разнообразные виды деятельности, включая овладение определенными навыками на учебных занятиях, участие в творческих конкурсах, научно-практических конференциях, социальном проектировании, деловое общение со взрослыми на основе партнерских отношений, принятие решений по обустройству жизни в «республике», отстаивание своих прав и интересов в ходе дискуссий и ток-шоу, удовлетворение актуальных потребностей в самовыражении, самоутверждении, самореализации.

Еще одно направление включения студентов в общественно-значимую деятельность осуществляется через вовлечение в работу волонтерских отрядов.

По словам начальника управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергея Новикова: «Волонтёрство – это явление, которое нужно оберегать, но ни в коем случае не формализовать и бюрократизировать, – В основе лежит порыв человека делать добро. Движение должно развиваться в тех направлениях, которые комфортны и интересны самим добровольцам».

По результатам опроса Фонда общественного мнения, при ответе на вопрос «Приходилось ли Вам участвовать в деятельности волонтерских организаций, объединений, заниматься благотворительностью?», студенты в возрасте от 17-23 лет отвечали: 5% - часто, 33% - редко, 62% - не случалось.

По данным комплексного анализа развития добровольческой деятельности, который проходит в рамках Года добровольца, большинство опрошенных занимаются волонтёрством, потому что это возможность интересно проводить время и получать дополнительные знания и навыки. При этом, эксперты в общественной сфере отмечают, что основными барьерами для развития добровольчества являются неразвитость инфраструктуры поддержки и низкий уровень информированности граждан о возможностях волонтёрства.

По данным за 2018 год, в профессиональных образовательных организациях действует 31 волонтерский отряд, что составляет более 50 % от числа образовательных организаций. В среднем, в работе волонтерского отряда принимают участие 50 студентов образовательной организации, около 1500 студентов входят в кадровый состав волонтеров Иркутской области.

В профессиональных образовательных организациях, подведомственных министерству образования Иркутской области, обучается 27 000 студентов. Из этого следует, что включенность студентов в работу волонтерских отрядов составляет 5% (1500 человек).

Данная ситуация, по-нашему мнению, обусловлена рядом причин:

На уровне региона:

- нет единой нормативной базы, регулирующей работы волонтерских организаций на территории Иркутской области;

- специалисты, осуществляющие руководство волонтерскими отрядами не имеют специального образования/курсов повышения квалификации по данному направлению;

- волонтерские отряды в образовательных организациях, находясь в условиях территориальной отдаленности (площадь Иркутской области составляет 767 900 км²), не имеют возможности для общения и обмена опытом;

На уровне муниципалитета:

- участники волонтерских отрядов профессиональных образовательных организаций не находят поддержки в муниципальных органах образования, тем самым, значимость их деятельности снижается;

На уровне образовательной организации:

- волонтерские отряды не имеют четкого плана развития;

- отсутствует мотивация студентов вступать в волонтерские отряды;

- целевая группа и направления реализуемых проектов узконаправленны (дома престарелых, детские дома).

При поддержке министерства образования Иркутской области, партнёров из некоммерческих организаций ИО, преподавателей вузов ИО и активных общественных деятелей, Региональным институтом кадровой политики реализуются следующие мероприятия для волонтерских отрядов области:

- Ежегодный слёт волонтеров;

- Отдельные секции/лекции/конференции, посвященные вопросам добровольчества, проводятся в рамках мероприятий областного и всероссийского уровня, проводимых институтом (таких как Чемпионат профессий WorldSkills Russia, Школа актива, Неделя без турникетов и др.);

- Вовлечение волонтёров в команду института во время масштабных мероприятий (Форум «Наставник», Чемпионат профессий WorldSkills Russia, и др.);

- Информирование о конкурсах и форумах для добровольцев;

- Поддержка и консультирование при подготовке заявок к конкурсам проектов или грантов;

- Областная акция «Коробка добра».

Данные мероприятия носят стихийный характер, для развития регионального движения волонтеров их не достаточно, именно поэтому необходимо создание единой информационной платформы коммуникационного и содержательного взаимодействия добровольческих отрядов (сообществ, объединений) -  региональный штаб волонтерских отрядов. Целевой аудиторией проекта являются обучающиеся и педагоги профессиональных образовательных организаций Иркутской области. В связи с тем, что образовательные организации территориально удалены друг от друга у педагогов и обучающихся нет возможности часто встречаться и обсуждать проблемы, возникающие в ходе деятельности волонтерских отрядов.  Ограниченные возможности коммуникации в традиционном ее понимании (как системы непосредственных связей) не могут обеспечивать тот уровень обмена информацией, который необходим для продуктивной работы. В условиях взаимодействия по региональным отделениям (север, юг, запад, центр) работа волонтерских отрядов будет осуществляться продуктивнее и качественнее.

В условиях сетевого взаимодействия (группа ВКонтакте) будет не только осуществляться трансляция инновационных разработок, но и возникать разносторонний диалог между разными образовательными организациями. Опыт участников сети оказывается востребованным, как в качестве примера для подражания, так и в качестве индикатора, который позволяет увидеть со стороны уровень собственного опыта и дополнить его чем-то новым, способствующим эффективности дальнейшей работы.

На территории Иркутской области нет региональных волонтерских объединений, которые бы осуществляли учебно-методическое, научно-педагогическое, организационное сопровождение системы развития социальной активности студентов профессиональных образовательных организаций Иркутской области. Согласно национальному проекту «Образование», одним из ключевых направлений является «Социальная активность», данное направление предполагает формирование центров добровольчества на территории Российской Федерации, одним из таких центров может стать – региональный штаб волонтерских отрядов профессиональных образовательных организаций Иркутской области.

Цель реализации проекта:

Действующая система поддержки социальной активности студентов профессиональных образовательных организаций Иркутской области.

- Задачи реализации проекта:

1. Актуализировать и принять региональную нормативно-правовую базу для реализации мероприятий федерального проекта «Социальная активность»;

2. Разработать стандарт функционирования отрядов (сообществ, объединений) в профессиональных образовательных организациях;

3. Разработать совместно с профильными организациями и объединениями алгоритм функционирования добровольческих (волонтерских) отрядов Иркутской области;

4. Разработать программы повышения квалификации/переподготовки для специалистов по работе в сфере добровольчества;

5. Создать единую информационную платформу коммуникационного и содержательного взаимодействия добровольческих отрядов (сообществ, объединений) для обмена лучшими практиками (проектами, мероприятиями) осуществления добровольческой (волонтерской деятельности) -  региональный штаб волонтерских отрядов;

6. Разработать и апробировать в пилотных муниципальных образованиях механизм взаимодействия муниципальных органов управления, в ведение которых вопросы молодежной политики, с волонтерскими организациями профессиональных образовательных организаций.

- Сроки реализации проекта: 3 года (2019 – 2021 гг.)

- Ключевые участники проекта:

  - Руководитель проекта: Толстикова Анна Николаевна, Заведующая отделом сопровождения конкурсных мероприятий ПОО, Центра развития кадрового потенциала.

  - Структурные подразделения института – участники проекта:

Отдел сопровождения конкурсных мероприятий ПОО, Отдел сопровождения профессионального самоопределения и карьерного развития.

  - Внешние участники проекта:

Добровольческие (волонтерские) отряды, осуществляющие работу на базах профессиональных образовательных организаций Иркутской области.

Отделы по молодежной политике муниципальных образований Иркутской области.

- Результаты и эффекты проекта:

  - Ключевые результаты и эффекты проекта к концу реализации проекта;

1. Создана региональная нормативно-правовая для реализации мероприятий федерального проекта «Социальная активность»;

2. Разработан стандарт функционирования отрядов (сообществ, объединений) в образовательных организациях;

3. Разработана совместно целевая модель развития добровольческих (волонтерских) отрядов Иркутской области;

4. Разработана и реализована программа повышения квалификации/переподготовки для специалистов по работе в сфере добровольчества;

5. Создана единая информационная платформа коммуникационного и содержательного взаимодействия добровольческих отрядов (сообществ, объединений) -  региональный штаб волонтерских отрядов;

6. Создана база лучших практик (проектов, мероприятий) осуществления добровольческой (волонтерской деятельности);

7. Разработан механизм взаимодействия муниципальных органов образования (отделов по молодежной политики) с волонтерскими организациями профессиональных образовательных организаций;

8. Разработано брендирование волонтерского движения профессиональных образовательных организаций Иркутской области.

Эффекты проекта:

|  | Создание положительного имиджа волонтерского движения на территории Иркутской области | Разработано брендирование волонтерских отрядов профессиональных образовательных организаций Иркутской области |
| --- | --- | --- |
|  | Качественное улучшение кадрового состава волонтерских отрядов, функционирующих в профессиональных образовательных организаций Иркутской области | Увеличение количества волонтерских отрядов профессиональных образовательных организаций Иркутской области Увеличение количество участников волонтерского движения на территории области |
|  | Формирование активной гражданской позиции, мотивации трудовой и социальной активности выпускников профессиональных образовательных организаций Иркутской области; | Волонтерская деятельность способствует изменению мировоззрения студентов профессиональных образовательных организаций, посредством волонтерской деятельности они развивают свои умения и навыки, удовлетворяют потребность в общении и самоуважении, осознают свою полезность и нужность, получают благодарность за свой труд, развивают в себе важные личностные качества, на деле следуют своим моральным принципам и открывают более духовную сторону жизни. |
|  | Пополнение банка лучших практик (проектов, мероприятий) осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности на территории Иркутской области | Создание и апробация в регионе практик организации и проведения мероприятий по различным направлениям волонтерской деятельности |
|  | Развитие и укрепление профессиональных и культурных связей между волонтерскими организациями профессиональных образовательных организаций Иркутской области | Создана единая информационная платформа коммуникационного и содержательного взаимодействия добровольческих отрядов (сообществ, объединений) - региональный штаб волонтерских отрядов |
|  | Развитие и укрепление связей между отделами по молодежной политики муниципальных образований Иркутской области и волонтёрским отрядами профессиональных образовательных организаций | Разработан механизм взаимодействия муниципальных органов образования (отделов по молодежной политики) с волонтерскими организациями профессиональных образовательных организаций - проведение встреч, круглых столов, торжественное вручение волонтерских книжек. |

  - Влияние проекта на развитие института:

- Создание позитивного имиджа Регионального института кадровой политики, как перспективно развивающейся организации.

- Развитие социальной активность сотрудников института, через участие в городских мероприятиях (День города, экологические акции и т.д.).

  - Влияние проекта на социально-экономическое развитие региона

Волонтерская деятельность способствует изменению мировоззрения студентов профессиональных образовательных организаций, посредством волонтерской деятельности они развивают свои умения и навыки, удовлетворяют потребность в общении и самоуважении, осознают свою полезность и нужность, получают благодарность за свой труд, развивают в себе важные личностные качества, на деле следуют своим моральным принципам и открывают более духовную сторону жизни.

Участие в социально ценной волонтерской (добровольческой) деятельности само по себе способно вызвать позитивные изменения в личности. Наиболее эффективно в этом плане социально-педагогическое движение молодежи, суть которого заключается в стремлении придать студенческой инициативности и активности социально позитивный характер. При этом важно не только решать задачи воспитания человека, способного воспринимать и присваивать духовно-нравственные гуманистические ценности, поступать в соответствии с убеждениями, но и решать перспективную задачу формирования естественными, мягкими

средствами будущих профессионалов и волонтеров социальной работы разной направленности. Студенты, прошедшие через волонтерские программы и мероприятия социально-педагогического характера, так или иначе, связывают свою будущую профессиональную жизнь с социальной сферой, серьезно и позитивно меняются в духовно-нравственном плане, становятся творческими и деятельными.

По словам начальника управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергея Новикова: «Сейчас мы продвигаем идею волонтёрства через всю жизнь, когда создаётся инфраструктура для добровольцев любого возраста, начиная со школьных отрядов, заканчивая центрами развития «серебряного» волонтёрства», – прокомментировал Новиков. Наш проект станет одним из ключевых звеньев в инфраструктуре волонтерской деятельности региона.

- Показатели эффективности проекта:

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя на начало реализации | Целевые значения показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| Количество студентов в волонтерских отрядах | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 |
| Пополнение банка мероприятий волонтёрских практик | 30 | 50 | 70 | 100 |
| Количество пользователей единая информационная платформа коммуникационного и содержательного взаимодействия добровольческих отрядов (сообществ, объединений) - региональный штаб волонтерских отрядов | 0 | 200 | 300 | 700 |
| Количество специалистов по работе в сфере добровольчества, прошедших курсы повышения квалификации/переподготовки | 0 | 25 | 25 | 25 |

- Календарный план реализации проекта

| № | Наименование мероприятия | Сроки исполнения, ответственные | Результаты исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Входной мониторинг деятельности волонтерских отрядов профессиональных образовательных организаций:  создание анкет  рассылка анкет  обработка данных  анализ результатов  планирование действий и мероприятий | Ноябрь-декабрь 2018 г. | План мероприятий на 2019 г. |
|  | Разработка проекта целевой модели развития добровольческих (волонтерских) отрядов Иркутской области | Январь 2019 г. | Проект целевой модели развития добровольческих (волонтерских) отрядов Иркутской области |
|  | Актуализация и принятие единой нормативно-правовую базу на уровне региона для реализации мероприятий федерального проекта «Социальная активность» | Январь 2019 г. | Нормативно-правовая база |
|  | Организация и проведение Слета волонтеров профессиональных образовательных организаций Иркутской области | Январь 2019 г. | Выборы председателей региональный отделений |
|  | Сбор участников волонтерских отрядов в муниципальных образованиях (региональных отделениях) для обсуждения плана работы на территории муниципалитета и участия во всероссийский акциях и проектах на 2019 г. | Январь 2019 г. | Разработка плана мероприятий региональных отделений на 2019 г. |
|  | Проведение организационного вебинара с председателями региональных отделений – начало работы регионального штаба волонтерских отрядов. | Февраль 2019 г. | Согласование плана мероприятий региональных отделений на 2019 г |
|  | Информирование обучающихся профессиональных образовательных организаций о создании сетевой площадки (группы ВКонтакте): - Рассылка информационных писем - Налаживание обратной связи с образовательными организациями Формирование списков участников сетевой площадки | Февраль 2019 г. | Создание группы ВКонтакте |
|  | Запуск полноценной работы волонтерских организаций по следующим направлениям работы: - Экологическое волонтерство; - Зооволонтерство (помощь бездомным животным); - Событийное волонтерство (помощь в организации и проведении крупных мероприятий города и области); - Социальное волонтерство (помощь ветеранам, детям, оставшимся без попечения родителей); - Спортивное волонтерство (помощь в организации и проведении спортивных мероприятий, пропаганда ЗОЖ) - Культурное волонтерство (помощь в организации и проведении мероприятий культурной направленности: выставки, салоны и т.д.) - Медиа волонтерство (помощь в фото и видео сопровождении различных мероприятий) - Волонтеры общественной безопасности (помощь в организации патрулей, поисков людей) Реализация мероприятий согласно плану на 2019 г. | Февраль – июнь 2019 г. | База лучших практик (проектов, мероприятий) осуществления добровольческой (волонтерской деятельности) |
|  | Разработка программы повышения квалификации/переподготовки для специалистов по работе в сфере добровольчества. | Март 2019 г. | Программа повышения квалификации |
|  | Проведение курсов повышения квалификации/переподготовки для специалистов по работе в сфере добровольчества. | Апрель 2019 г. | Проведение курсов повышения квалификации |
|  | Разработка и публикация методических рекомендаций для волонтёров профессиональных образовательных организаций | Апрель – май 2019 г. | Сборник методических материалов |
|  | Сбор председателей региональных отделений в рамках летней сессии Школы актива лидеров студенческого самоуправления профессиональных образовательных организаций Иркутской области | Июль 2019 г. | Отчет о реализованных мероприятиях |
|  | Оценка эффективности работы регионального штаба, корректировка, планирование | Июль – август 2019 г. | Корректировка плана работы |
|  | Организация и проведение методического семинара для руководителей волонтерских отрядов, представителей муниципальных органов образования (отделов по молодежной политики) | Сентябрь - октябрь 2019 г. | Проект стандарта функционирования отрядов (сообществ, объединений) в образовательных организациях |
|  | Согласование проекта алгоритма функционирования отрядов (сообществ, объединений) в образовательных организациях, целевой модели развития добровольческих (волонтерских) отрядов Иркутской области с министерством образования Иркутской области | Ноябрь 2019 г. | Стандарты функционирования отрядов (сообществ, объединений) в образовательных организациях; целевой модели развития добровольческих (волонтерских) отрядов Иркутской области |
|  | Организация и проведение Слета волонтеров профессиональных образовательных организаций Иркутской области | Ноябрь 2019 г. | Развитие и укрепление профессиональных и культурных связей между волонтерскими организациями профессиональных образовательных организаций Иркутской области |
|  | Организация и проведение конкурса фирменной символики волонтеров Иркутской области | Ноябрь-декабрь 2019 г. | Символика волонтеров Иркутской области |
|  | Реализация мероприятий согласно плану на 2019 г. | Сентябрь - декабрь 2019 г. | База лучших практик (проектов, мероприятий) осуществления добровольческой (волонтерской деятельности) |
|  | Сбор председателей региональных отделений в рамках зимней сессии Школы актива лидеров студенческого самоуправления профессиональных образовательных организаций Иркутской области | Январь 2020 г. | Отчет о реализованных мероприятиях |
|  | Сбор участников волонтерских отрядов в муниципальных образованиях (региональных отделениях) для обсуждения плана работы на территории муниципалитета и участия во всероссийский акциях и проектах на 2020 г. | Январь 2020 г. | Разработка плана мероприятий региональных отделений на 2020 г. |
|  | Проведение организационного вебинара с председателями региональных отделений – начало работы регионального штаба волонтерских отрядов. | Февраль 2020 г. | Согласование плана мероприятий региональных отделений на 2020 г. |
|  | Реализация мероприятий согласно плану на 2020 г. | Февраль – июнь 2020 г. | База лучших практик (проектов, мероприятий) осуществления добровольческой (волонтерской деятельности) |
|  | Создание публикаций о реализованных проектах | Февраль 2020 г. | Публикации в группе ВКонтакте |
|  | Организация и проведение в муниципальных образованиях (региональных отделениях) встречи с представителей отделов по молодежной политики с волонтерскими организациями профессиональных образовательных организаций | Март 2020 г. | Разработка единого плана работы на территории муниципалитета |
|  | Разработка и публикация методических рекомендаций для волонтёров профессиональных образовательных организаций | Апрель – май 2020 г. | Сборник методических материалов |
|  | Сбор председателей региональных отделений в рамках летней сессии Школы актива лидеров студенческого самоуправления профессиональных образовательных организаций Иркутской области | Июль 2020 г. | Отчет о реализованных мероприятиях |
|  | Оценка эффективности работы регионального штаба, корректировка, планирование | Июль – август 2020 г. | Корректировка плана работы |
|  | Проведение курсов повышения квалификации/переподготовки для специалистов по работе в сфере добровольчества. | Сентябрь - октябрь 2019 г. | Проведение курсов повышения квалификации |
|  | Организация и проведение Слета волонтеров профессиональных образовательных организаций Иркутской области | Ноябрь 2020 г. | Развитие и укрепление профессиональных и культурных связей между волонтерскими организациями профессиональных образовательных организаций Иркутской области |
|  | Организация и проведение смотра-конкурса волонтерских отрядов Иркутской области | Ноябрь 2020 г. | Развитие и укрепление профессиональных и культурных связей между волонтерскими организациями профессиональных образовательных организаций Иркутской области |
|  | Реализация мероприятий согласно плану на 2020 г. | Сентябрь - декабрь 2020 г. | База лучших практик (проектов, мероприятий) осуществления добровольческой (волонтерской деятельности) |
|  | Сбор председателей региональных отделений в рамках зимней сессии Школы актива лидеров студенческого самоуправления профессиональных образовательных организаций Иркутской области | Январь 2021 г. | Отчет о реализованных мероприятиях |
|  | Сбор участников волонтерских отрядов в муниципальных образованиях (региональных отделениях) для обсуждения плана работы на территории муниципалитета и участия во всероссийский акциях и проектах на 2021 г. | Январь 2021 г. | Разработка плана мероприятий региональных отделений на 2021 г. |
|  | Реализация мероприятий согласно плану на 2021 г. | Февраль – июнь 2021 г. | База лучших практик (проектов, мероприятий) осуществления добровольческой (волонтерской деятельности) |
|  | Создание публикаций о реализованных проектах | Февраль - июль 2021 г. | Публикации в группе ВКонтакте |
|  | Разработка и публикация методических рекомендаций для волонтёров профессиональных образовательных организаций | Апрель – май 2021 г. | Сборник методических материалов |
|  | Сбор председателей региональных отделений в рамках летней сессии Школы актива лидеров студенческого самоуправления профессиональных образовательных организаций Иркутской области | Июль 2021 г. | Отчет о реализованных мероприятиях |
|  | Оценка эффективности работы регионального штаба, корректировка, анализ работы по итогам трех лет. | Июль – август 2021 г. | Корректировка плана работы, анализ работы по итогам трех лет |
|  | Реализация мероприятий согласно плану на 2021 г. | Сентябрь - декабрь 2021 г. | База лучших практик (проектов, мероприятий) осуществления добровольческой (волонтерской деятельности) |
|  | Организация и проведение региональной научно-практической конференции «Волонтёрское движение: тенденции и перспективы» Участники: муниципальные органы образования (отделы по молодежной политики), волонтерские организации профессиональных образовательных организаций | Сентябрь – октябрь 2021 г. | Анализ деятельности по итогам трех лет |
|  | Организация и проведение Слета волонтеров профессиональных образовательных организаций Иркутской области | Ноябрь 2021 г. | Развитие и укрепление профессиональных и культурных связей между волонтерскими организациями профессиональных образовательных организаций Иркутской области |
|  | Организация и проведение смотра-конкурса волонтерских отрядов Иркутской области | Ноябрь 2021 г. | Развитие и укрепление профессиональных и культурных связей между волонтерскими организациями профессиональных образовательных организаций Иркутской области |
|  | Организация и проведение конкурса «Лучший волонтер» | Ноябрь 2021 г. | Развитие и укрепление профессиональных и культурных связей между волонтерскими организациями профессиональных образовательных организаций Иркутской области |
|  | Организация и проведение методического семинара для руководителей волонтерских отрядов, представителей муниципальных органов образования (отделов по молодежной политики) | Ноябрь- декабрь 2021 г. | Проект развития волонтерского движения в Иркутской области |
|  | Проведение итогового мониторинга деятельности волонтерских отрядов профессиональных образовательных организаций:  создание анкет  рассылка анкет  обработка данных  анализ результатов | Декабрь 2021 г. | Анализ деятельности |

- Бюджет проекта:

| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| Организация и проведение Слета волонтеров профессиональных образовательных организаций Иркутской области | Региональный бюджет | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
|  | Федеральный бюджет | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
|  | Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации) |  |  |  |
|  | Софинасирование (работодатели) |  |  |  |
| Обучение сотрудников, осуществляющих работу с проектом | Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации) | 30000 | 30000 | 30000 |
| Проведение курсов повышения квалификации/переподготовки для специалистов по работе в сфере добровольчества. | Региональный бюджет | 100 000 | 100 000 |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  | Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации) |  |  |  |
|  | Софинасирование (работодатели) |  |  |  |
| Сбор председателей региональных отделений в рамках летней сессии Школы актива лидеров студенческого самоуправления профессиональных образовательных организаций Иркутской области | Региональный бюджет | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  | Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации) |  |  |  |
|  | Софинасирование (работодатели) |  |  |  |
| Организация и проведение смотра-конкурса волонтерских отрядов Иркутской области | Региональный бюджет |  | 50 000 | 50 000 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  | Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации) |  |  |  |
|  | Софинасирование (работодатели) |  |  |  |
| Организация и проведение конкурса фирменной символики волонтеров Иркутской области | Региональный бюджет | 50 000 |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  | Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации) |  |  |  |
|  | Софинасирование (работодатели) | 100 000 |  |  |
| Организация и проведение методического семинара для руководителей волонтерских отрядов, представителей муниципальных органов образования (отделов по молодежной политики) | Региональный бюджет | 50 000 |  | 50 000 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  | Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации) |  |  |  |
|  | Софинасирование (работодатели) |  |  |  |
| Разработка и публикация методических рекомендаций для волонтёров профессиональных образовательных организаций | Региональный бюджет | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  | Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации) | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
|  | Софинасирование (работодатели) |  |  |  |
| Организация и проведение круглый стол «Волонтёрское движение: тенденции и перспективы» | Региональный бюджет |  |  | 50 000 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  | Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации) |  |  |  |
|  | Софинасирование (работодатели) |  |  |  |
| Всего: |  | 540 000 | 390 000 | 390 000 |

Кондратьева О. Г. Самоуправление обучающихся в учреждениях начального профессионального образования: история, теория, практика: монография / О. Г. Кондратьева. – Иркутск: Изд-во ИГУ, 2011. – 184 с.

Кондратьева О. Г. Самоуправление обучающихся в учреждениях начального профессионального образования: история, теория, практика: монография / О. Г. Кондратьева. – Иркутск: Изд-во ИГУ, 2011. – 184 с.