Проект структуры программы воспитания и социализации

Содержание

- Основные характеристики

- Роль ПОО в регионе и(или) муниципалитете

- Основные внутренние ограничения, проблемы, внешние вызовы, стоящие перед ПОО

- Конкурентные преимущества ПОО в реализации системы воспитания и социализации обучающихся

  - Миссии образовательной организации в вопросах воспитания и социализации

  - Ключевые показатели эффективности

- Внешние субъекты, включенные в реализацию программы воспитания и социализации.

- Ключевые направления/проекты

6.1. Структурно - функциональная модель управления портфелем проектов/программ

  - Проект/программа по направлению: «Гражданско-патриотическое направление профессионального воспитания»

  - Проект/программа по направлению: «Профессионально-ориентирующее направление (развитие карьеры) профессионального воспитания».

  - Проект/программа по направлению: «Спортивное и здоровьеориентирующее направление профессионального воспитания».

  - Проект/программа по направлению: «Экологическое направление профессионального воспитания».

  - Проект/программа по направлению: «Студенческое самоуправление в профессиональном воспитании».

  - Проект/программа по направлению: «Культурно-творческое направление профессионального воспитания».

  - Проект/программа по направлению: «Бизнес-ориентирующее направление (молодежное предпринимательство) профессионального воспитания».

- Материально-техническая и финансовая поддержка программы

- Индикаторы реализации программы

8.1. Мониторинг хода реализации программы воспитания и социализации

8.2 Целевые показатели реализации программы воспитания и социализации

8.3 Учет достижений студентов

Пояснения

- В раздел «Основные характеристики» целесообразно включить анализ:

образовательной деятельности: краткий обзор реализуемых образовательных программ, из них по актуализированным ФГОС СПО и ФГОС СПО ТОП 50.

кадрового потенциала: краткая характеристика квалификации преподавателей, осуществляющих воспитательную работу в ПОО (социальные педагоги, воспитатели); результаты анализа квалификации на соответствие требованиям профессиональных стандартов;

нормативно-правовых документов: документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ПОО на федеральном, региональном, муниципальном, локальном уровнях.

цель и задачи программы: рекомендуется формулировать одну цель с обязательным указанием 1-2 основных показателей и даты их достижения.

- В разделе «Роль ПОО в регионе и(или) муниципалитете» дать понятие о роли и месте образовательной организации в системе профессионального воспитания студентов в регионе, муниципалитете (можно указать отдельное направление воспитательной работы)

- В разделе «Основные внутренние ограничения, проблемы, внешние вызовы, стоящие перед ПОО» дать перечень противоречий и проблем в организации воспитания и социализации обучающихся.

- В завершении дать обоснование и краткую характеристику конкурентных преимуществ ПОО в реализации системы воспитания и социализации обучающихся.

  - Миссии образовательной организации в вопросах воспитания и социализации

При формулировании миссии образовательной организации в вопросах воспитания и социализации необходимо учесть ряд рекомендаций. Миссия должна содержать ответы на вопросы: кто мы? (официальный (юридический) статус); ради чего? (общечеловеческие ценности и качественные изменения); для кого? (целевая группа и ее потребность); где? (регион, муниципалитет, на который распространяется деятельность); как? (общая формулировка типа деятельности, направленной на удовлетворение потребностей целевой группы). По формулировке миссия должна быть: короткой (не более сорока слов/трех предложений); ясной по изложению (как минимум для вашей целевой группы); позитивной; написана в настоящем времени с предпочтением глагольных форм.

  - В разделе «Ключевые показатели эффективности» необходимо дать перечень ключевых показателей результативности воспитательной работы организации (результаты мониторингов, опросов и т.д.)

- Внешние субъекты, включенные в реализацию программы воспитания и социализации.

В данном разделе следует отразить:

- Основные направления и принципы взаимодействия с партнерами. Обязательно указать партнеров в реализации системы воспитания и социализации, перечислить основные направления и принципы взаимодействия.

- Внедрение в ПОО методологии наставничества.

3. Наличие наставников из числа работников предприятий.

4. Вовлеченность общественно-деловых объединений в управлении ПОО.

5. Наличие партнеров в реализации направлений в воспитательной деятельности.

6. Наличие совместных проектов с НКО, местным самоуправлением.

7. Вовлеченность работодателей в управление ПОО.

6.  Ключевые направления/проекты.

В разделе ключевые направления/проекты необходимо отразить информацию по направлениям, реализуемым в рамках программы. Каждое направление описывается в виде проекта, описать структурно - функциональную модель управления портфелем проектов/программ (рис. 1).

Рис. 1 Примет структурно-функциональной модели управления портфелем проекта.

Основные направления:

- Гражданско-патриотическое направление профессионального воспитания.

- Профессионально-ориентирующее направление (развитие карьеры) профессионального воспитания.

- Спортивное и здоровьеориентирующее направление профессионального воспитания.

- Экологическое направление профессионального воспитания.

- Студенческое самоуправление в профессиональном воспитании.

- Культурно-творческое направление профессионального воспитания.

- Бизнес-ориентирующее направление (молодежное предпринимательство) профессионального воспитания.

При разработке проектов использовать ГОСТ Р 54870-2011 Национальный стандарт Российской Федерации. Проектный менеджмент. Требования к управлению портфелем проектов (утвержден и введен в действие приказом Росстандарта от 22 декабря .2011 г. № 1583-ст); ГОСТ Р 54871-2011 Национальный стандарт Российской Федерации. Проектный менеджмент. Требования к управлению программой (утвержден и введен в действие приказом Росстандарта от 22 декабря 2011 г. № 1584-ст). Рекомендуется формулировать одну цель с обязательным указанием 1-2 основных показателей и даты их достижения.

Цель проекта должна соответствовать следующим требованиям:

- отражать ожидаемый социально-экономический полезный эффект от реализации проекта;

- иметь измеримые количественные показатели и сроки достижения;

- быть достижимой в реальных условиях, в которых осуществляется проект;

- полностью находиться в сфере ответственности и влияния исполнителя проекта.

Не рекомендуется формулировать цель проекта в форме результатов, продуктов или услуг, создаваемых в рамках проекта.

Предпосылки реализации проекта.

Приведение возможно в формулировке основного способа достижения цели после слов «путем», «посредством», «с помощью» и пр. При этом основной показатель, отражаемый в цели проекта, необходимо приводить в первой части формулировки цели (до слов «путем», «посредством», «с помощью» и пр.).

Например, обеспечить формирование высокого уровня культуры здоровья не менее, чем у 80% обучающихся ГАПОУ «…» к 1июля 2022 года; или обеспечить сформированность способности сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности (ОК8) на уровне выше среднего не менее, чем у 80% обучающихся ОГАПОУ «…колледж» к 1июля 2022 года.

Показатели проекта и их значения по годам

Показатель проекта - количественное и/или качественное измерение, характеризующее достижение эффектов и выгод проекта, программы или портфеля проектов, рассчитываемое по определенным методикам.

Приводится список (наименования), единицы измерения и значения показателей по годам реализации проекта. Значения показателей приводятся по годам вплоть до года завершения проекта.

Выделяется первый уровень показателей, включающий основные показатели, отраженные в цели проекта, и дополнительные – аналитические показатели. Также рекомендуется выделять показатели второго уровня, которые могут включать:

- показатели, на основе которых или с помощью которых рассчитываются показатели первого уровня;

- показатели, наблюдаемые в ходе реализации проекта и выделяемые в целях обеспечения управляемости проектом.

Общее рекомендуемое количество показателей составляет не более 10 единиц. По каждому показателю в обязательном порядке приводится методика (формула) расчета.

По каждому показателю должно быть указано базовое значение, по сравнению с которым в ходе реализации проекта будет отслеживаться динамика роста показателя. За базовое значение принимается последняя актуальная величина показателя. Не рекомендуется использовать показатели с нулевым базовым значением.

Результаты проекта. Результат проекта – материальные и нематериальные объекты, продукты и(или) услуги, создаваемые в рамках проекта и необходимые для достижения цели проекта.

Указывается измеримое выражение социальных, экономических, интеллектуальных и иных эффектов, полученных в результате реализации проекта (материальный объект, предоставленная услуга, нематериальный актив, знания и т.д.).

По каждому результату приводятся требования с указанием качественных и количественных характеристик, которые позволяют однозначно оценить получение указанного результата (количество разработанных учебных пособий, проведенных семинаров/мастер-классов; наличие определенного вида оборудования; создание чего-либо и т.д.).

В результатах проекта приводится полный перечень материальных и нематериальных объектов, продуктов и(или) услуг, создаваемых в рамках проекта и необходимых для достижения целей и показателей проекта. При формировании результатов проекта необходимо учитывать нормативно-правовую базу, информационные системы, организационные структуры, информационное сопровождение и прочие создаваемые результаты.

В случае если результат прямо не оказывает влияние на достижение цели и показателей проекта, он не рекомендуется к включению в проект.

Реестр заинтересованных сторон.

Включает в себя перечень людей и организаций, которые могут повлиять на реализацию проекта, либо проект может затронуть их интересы с указанием представителя заинтересованной стороны (ФИО, должность) и ожиданий от реализации проекта, достижения его цели, показателей и результатов.

Формирование реестра заинтересованных сторонних ожиданий от реализации проекта позволяет выявить риски проекта, уточнить перечень результатов проекта, определить исполнителей и соисполнителей мероприятий проекта.

Укрупненный план-график проекта

В данном разделе необходимо указать перечень основных функциональных направлений и конкретных мероприятий, которые планируется выполнить в рамках реализации проекта, без детализации до отдельных мелких работ. В проекте не может быть мероприятий, которые не влияют на достижение результатов и не работают на показатели и цель.

Календарный план-график проекта

Раздел содержит таблицу, в которой приводится иерархический список взаимосвязанных этапов (в случае, если реализация проекта предполагает этапность выполнения работ), мероприятий и контрольных точек проекта с указанием создаваемых результатов и ответственных исполнителей. Контрольная точка-значимое событие проекта, отражающее факт получения измеримых результатов, достижение показателя или завершение этапа проекта.

Матрица распределения ответственности

Матрица распределения ответственности помогает четко определить, кто за что отвечает.

В результате анализа взаимоотношений между элементами структуры проекта и организацией строится матрица, где результаты проекта становятся строками, пароли-столбцами.

На пересечениях результатов и ролей обозначают, имеет ли отношение данный человек к получению данного результата, и, если имеет, то какое.

Реестр рисков и возможностей проекта

Рекомендуется приводить краткое описание 3-5 ключевых рисков и возможностей с отражением негативных последствий от наступления риска, а также вероятных позитивных эффектов от ключевых возможностей, включая влияние на показатели проекта. Также указывается перечень мероприятий и мер, которые будут способствовать предупреждению наступления риска, и мероприятий, которые будут способствовать реализации ключевых возможностей.

Формулировка риска должна содержать описание негативных последствий от его наступления, описание факторов или событий, вызывающих возникновение риска (рисковое событие), а также причину их появления.

Коммуникационная модель проекта

Коммуникационная модель–описание или схема, используемые для отображения коммуникаций в ходе реализации проекта.

В коммуникационную модель включают перечень плановых коммуникаций, заинтересованных лиц, ответственного, регулярность, способ связи, содержание коммуникации, требования к коммуникации, т.к. ответы на вопросы: какая информация передается, кто передает информацию, кому передается информация, когда передает информацию, как передается информация.

Бюджет проекта

Раздел «Бюджет проекта» содержит информацию об объеме требуемого для реализации проекта финансового обеспечения и источников финансирования по годам реализации проекта.

Распределение объема финансовых средств по годам реализации проекта осуществляется в соответствии со сроками выполнения мероприятий проекта и создания результатов проекта.

Модель функционирования результатов проекта

В этом разделе необходимо представить тезисное описание инновационной системы, модели профессионального воспитания в образовательной организации СПО и параметров после реализации проекта (внедрения указанной модели).

Команда проекта

Необходимо определить команду проекта, которая будет заниматься реализацией проекта. В команду проекта могут входить педагогические работники профессиональной образовательной организации, представители администрации ПОО, студенческого самоуправления, которые заняты в работах по проекту.

- Материально-техническая и финансовая поддержка программы

В данном разделе следует отразить имеющиеся каналы поступления денежных средств (средства регионального бюджета, внебюджетные средства, грантодые средства и т.д.), которые направляются на развитие материальной базы, внедрение новых образовательных технологий в педагогическую деятельность, информатизацию деятельности ПОО, проведение массовых культурных мероприятий, профориентационную работу и улучшение социально-бытовых и т.д.

| № п/п | Направление деятельности | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гражданско-патриотическое направление профессионального воспитания. |  |  |  |  |
| 2 | Профессионально-ориентирующее направление (развитие карьеры) профессионального воспитания. |  |  |  |  |
| 3 | Спортивное и здоровьеориентирующее направление профессионального воспитания. |  |  |  |  |
| 4 | Экологическое направление профессионального воспитания. |  |  |  |  |
| 5 | Студенческое самоуправление в профессиональном воспитании. |  |  |  |  |
| 6 | Культурно-творческое направление профессионального воспитания. |  |  |  |  |
| 7 | Бизнес-ориентирующее направление (молодежное предпринимательство) профессионального воспитания. |  |  |  |  |

- Индикаторы реализации программы

8.1. Мониторинг хода реализации программы воспитания и социализации

В данном разделе следует описать программу мониторинга хода реализации программы (первичный, промежуточный, итоговый). Программа мониторинга должна быть преемственный по отношению к ФГОС НОО, ООО. Первичный мониторинг (1 курс) можно выстраивать на тех личностных результатах, которые достигли студенты в рамках школьного образования. Это станет отправной точкой для дальнейшего отслеживания развития студентов.

8.2 Целевые показатели реализации программы воспитания и социализации.

Взаимосвязь различных компонентов системы воспитания профессиональной образовательной организации

| Общие компетенции ФГОС СПО | Полнота воспитательной среды |  | Действенность (результативность) воспитательной среды Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Содержательное наполнение (с учетом положений государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года) | Инфраструктура и кадровое обеспечение |  |
| Гражданско-патриотическое направление системы воспитания |  |  |  |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. | Реализация просветительских и иных программ, направленных на укрепление социального, межнационального и межконфессионального согласия в молодежной среде | Структурное подразделение по направлению деятельности (музей, молодежные объединения, библиотека). Педагог-организатор; педагог-воспитатель; руководитель кружка (центра, клуба, секции) Библиотекарь; педагог-организатор ОБЖ; куратор группы/классный руководитель. | Удельный вес студентов, охваченных просветительскими и иными программами, направленными на укрепление социального, межнационального и межконфессионального согласия в молодежной среде |
|  | Разработка и внедрение просветительских (в том числе интерактивных) программ и проектов гражданско-патриотической тематики, посвященных пропаганде государственной символики, достижениям государства, героям и значимым событиям в новейшей истории страны; |  | Удельный вес студентов, охваченных просветительскими (в том числе интерактивные) программами и проектами гражданско-патриотической тематики. |
|  | Вовлечение молодежи в реализацию программ по сохранению российской культуры, исторического наследия народов страны и традиционных ремесел |  | Удельный вес студентов, вовлеченных в реализацию программ по сохранению российской культуры, исторического наследия народов страны и традиционных ремесел. |
|  | Вовлечение молодежи в активную работу поисковых, археологических, военно-исторических, краеведческих, студенческих отрядов и молодежных объединений; |  | Удельный вес студентов, вовлеченных в активную работу поисковых, археологических, военно-исторических, краеведческих, студенческих отрядов и молодежных объединений. |
| Профессионально-ориентирующее направление (развитие карьеры) |  |  |  |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. | Развитие трудовой и проектной активности молодежи путем совмещения учебной и трудовой деятельности (в том числе путем развития профильных студенческих отрядов). | Структурное подразделение по направлению деятельности (студенческие отряды, тренировочные мастерские, центр карьерного развития и содействия трудоустройству, библиотека). Педагог-организатор; педагог-воспитатель; тьютор; руководитель кружка (центра, клуба, секции); библиотекарь; куратор группы/классный руководитель; преподаватели, мастера производственного обучения. | Удельный вес студентов, вовлеченных в деятельность профильных студенческих отрядов. |
|  | Участие студентов в региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), региональных этапах олимпиад, конкурсов профессионального мастерства. |  | Численность студентов, участвовавших в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Численность студентов, участвовавших в региональных этапах олимпиад, конкурсов профессионального мастерства. Численность студентов, участвовавших в национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Численность студентов, участвовавших во всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства. Удельный вес студентов, получивших золотую, серебряную или бронзовую медаль или медальон за профессионализм, в общей численности студентов образовательной организации, участвовавших в региональных чемпионатах, национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Удельный вес победителей и призеров олимпиад, конкурсов профессионального мастерства, в общей численности студентов образовательной организации, участвовавших в олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства. Удельный вес численности студентов, принявших участие в региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), региональных этапах олимпиад, конкурсов профессионального мастерства, в общей численности студентов (включая выпуск отчетного года). |
|  | Популяризация людей, достигших выдающихся успехов в своей профессиональной деятельности. |  | Организация взаимодействия с работодателями, кадровыми службами предприятий с целью популяризации людей, достигших выдающихся успехов в своей профессиональной деятельности. |
|  | Создание условий для развития профориентационной работы среди молодежи и построение эффективной траектории профессионального развития. |  | Реализация программ, направленных на построение эффективной траектории профессионального развития выпускника с учетом современного состояния рынка труда. Удельный вес студентов, охваченных программами, направленными на построение эффективной траектории профессионального развития выпускника с учетом современного состояния рынка труда. |
|  | Развитие института наставничества в образовательных организациях. |  | Удельный вес студентов, вовлечённых в различные формы наставничества |
| Спортивное и здоровьеориентирующее направление системы воспитания |  |  |  |
| ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. | Вовлечение молодежи в регулярные занятия физической культурой и спортом, в том числе техническими видами спорта; Вовлечение молодежи в пропаганду здорового образа жизни; Совершенствование системы студенческих соревнований и развитие студенческого спорта; Реализация проектов в области физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности, связанных с популяризацией здорового образа жизни, спорта, а также с созданием положительного образа молодежи, ведущей здоровый образ жизни; | Структурное подразделение по направлению деятельности (студенческий спортивный клуб, спортивный зал, медицинский кабинет, специализированные спортивные помещения). Педагог-психолог; социальный педагог; тренер (инструктор); руководитель кружка (центра, клуба, секции); руководитель физвоспитания; куратор группы/классный руководитель. | Удельный вес студентов, охваченных проектами в области физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности, связанных с популяризацией здорового образа жизни, спорта, а также с созданием положительного образа молодежи, ведущей здоровый образ жизни. Удельный вес студентов, участвующих в спортивных студенческих соревнованиях. |
| Экологическое направление системы воспитания |  |  |  |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | Поддержка участия молодежи в реализации проектов экологических организаций и деятельности по реставрации исторических памятников. | Структурное подразделение по направлению деятельности (экоклуб). Педагог-организатор; педагог-воспитатель; руководитель кружка (центра, клуба, секции); библиотекарь; педагог-организатор ОБЖ; куратор группы/классный руководитель | Удельный вес студентов, участвующих в реализации проектов экологических организаций и деятельности по реставрации исторических памятников. |
| Студенческое самоуправление в системе воспитания |  |  |  |
| ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | Развитие моделей молодежного самоуправления и самоорганизации в ученических, студенческих коллективах | Помещение для студсовета, центр поддержки добровольчества (волонтерства). Социальный педагог; педагог-психолог; педагог-организатор; педагог-воспитатель; тьютор; куратор группы/классный руководитель. | Удельный вес студентов, вовлеченных в деятельность органов студенческого самоуправления. Удельный вес студентов, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений. |
|  | Формирование системы поддержки молодежной добровольческой (волонтерской) деятельности |  | Удельный вес студентов, занимающихся волонтерской деятельностью и социально значимыми делами |
| Культурно-творческое направление системы воспитания |  |  |  |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. | Вовлечение молодежи в творческую деятельность, поддержка молодых деятелей искусства, а также талантливой молодежи, занимающейся современными видами творчества и не имеющей специального образования | Культурно-досуговый центр, актовый зал, кабинеты для реализации дополнительных общеразвивающих программ. Педагог-организатор; педагог-воспитатель; тьютор; руководитель кружка (центра, клуба, секции); библиотекарь; куратор группы/классный руководитель; преподаватели, мастера производственного обучения. | Удельный вес студентов, охваченных дополнительными общеразвивающими программами. Удельный вес студентов, вовлеченных в деятельность общественных организаций, временных и постоянных творческих групп по интересам. Численность студентов, участвовавших в районных, окружных, городских, всероссийских и др. мероприятиях (олимпиады, конкурсы, выставки, фестивали) творческой направленности. Удельный вес студентов, занявших призовые места в районных, окружных, городских, всероссийских и др. мероприятиях (олимпиады, конкурсы, выставки, фестивали) творческой направленности. Удельный вес студентов, участвующих в проектах и программах в сфере поддержки талантливой молодежи |
| Бизнес-ориентирующее направление (молодежное предпринимательство) системы воспитания |  |  |  |
| ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. | Создание базовых условий для реализации предпринимательского потенциала молодежи, в том числе социального, а также создание и поддержка деятельности общественных объединений, направленной на развитие социально ориентированного молодежного предпринимательства; | Учебная фирма. Бизнес-инкубатор. Педагог-организатор; педагог-воспитатель; тьютор; руководитель кружка (центра, клуба, секции); библиотекарь; куратор группы/классный руководитель; преподаватели, мастера производственного обучения. | Численность студентов, участвовавших в социальных, прикладных, исследовательских проектах, грантах. Удельный вес студентов, занявших призовые места в конкурсах социальных, прикладных, исследовательских проектов, грантов. Удельный вес студентов, вовлеченных в работу учебных фирм. |

Показатели и индикаторы мониторинга деятельности профессиональных образовательных организаций по развитию системы воспитания и социализации обучающихся

| Критерий | Показатели |
| --- | --- |
| - Полнота воспитательной среды (структурно-содержательная характеристика, отражающая какие внутренние субъекты и процессы включены в воспитательную работу ПОО) | - Разнообразие реализуемых направлений и форм воспитательной деятельности, в т.ч. наличие структурных подразделений, осуществляющих воспитательную деятельность по направлениям: |
|  | гражданско-патриотическое |
|  | профессионально-ориентирующее (развитие карьеры) |
|  | спортивное и здоровьеориентирующее |
|  | экологическое |
|  | студенческое самоуправление |
|  | культурно-творческое |
|  | бизнес-ориентирующее (молодежное предпринимательство) |
|  | наличие общественных объединений, созданных на базе ПОО; |
|  | наличие центра поддержки добровольчества (волонтерства) |
|  | наличие культурно-досугового центра |
|  | наличие студенческого спортивного клуба |
|  | - Наличие: - зданий (помещений), предназначенных для организации воспитательной работы |
|  | - спортивных сооружений |
|  | - библиотек |
|  | - Наличие дополнительных общеразвивающих программ |
|  | - Наличие персонала, выполняющего на условиях, предусмотренных трудовым договором, исключительно функции, связанные с реализацией направлений воспитательной деятельности: - заместитель руководителя по воспитательной работе; - социальный педагог; - педагог-психолог; - педагог-организатор; - педагог-воспитатель; - тренер (инструктор); - тьютор; - руководитель кружка (центра, клуба, секции) - библиотекарь - руководитель физвоспитания - педагог-организатор ОБЖ - куратор группы/классный руководитель |
|  | - Наличие расходов на осуществление воспитательной и социализирующей деятельности, в том числе: - гражданско-патриотическое; - профессионально-ориентирующее (развитие карьеры); - спортивное и здоровьеориентирующее - экологическое; - студенческое самоуправление; - культурно-творческое; - бизнес-ориентирующее (молодежное предпринимательство) |
| - Широта воспитательной среды (структурно-содержательная характеристика, отражающая какие внешние субъекты и процессы включены в воспитательную работу ПОО) | - Внедрение в ПОО методологии наставничества |
|  | - Наличие наставников, в том числе из числа работников организаций и предприятий реального сектора экономики и социальной сферы, осуществляющие деятельность по профилю реализуемых ПОО образовательных программ |
|  | - Наличие партнеров в реализации направления воспитательной деятельности: - партнеры выделены, определен их функционал; - принципы взаимодействия описаны и понятны. |
|  | - Вовлеченность общественно-деловых объединений в управление образовательной организацией |
|  | - Вовлеченность работодателей в управление образовательной организацией |
|  | - Наличие совместных проектов с некоммерческими организациями, органами местного самоуправления по основным направлениям воспитательной деятельности |
| - Социальная активность воспитательной среды (показатель социально ориентированного созидательного потенциала и его влияние на среду) | - Наличие действующего органа студенческого самоуправления |
|  | 3.2. Открытость информации о реализованных социальных проектах, программах и т.п. |
|  | 3.3. Вовлеченность обучающихся в волонтерское (добровольческое) движение |
| - Мобильность воспитательной среды (способность к органичным эволюционным изменениям, в контексте взаимоотношений со средой) | - Цель и задачи программы воспитания: - сформулированы ясно и конкретно; - грамотно обоснованы; - реалистичны и соответствуют возрастным особенностям обучающихся; - диагностируемы; - соответствуют профилю образовательной организации. |
|  | - Результаты воспитания соответствуют поставленным целям и задачам: - сформулированы показатели (критерии) по годам реализации программы; - показатели диагностируемы, способы их оценки корректны. |
|  | - Направления воспитания согласованы с положениями государственной молодежной политики, национальным проектом «Образование» |
|  | - В содержании программы отражены приоритеты социально-экономического развития региона (муниципалитета) |
|  | - Содержание программы обновляется в соответствие с вызовами времени (построение цифровой экономики, профилактика правонарушений, проблемы ранней беременности, алкоголизма, наркозависимости и др.) |
| - Устойчивость воспитательной среды | - В программе воспитания учитываются воспитывающие традиции ПОО (историю страны, региона и ПОО, отраслевую специфику, особенности партнерских связей и т.д.) |
|  | 5.2. Наличие элементов собственной символики образовательной организации: эмблема, гимн, флаг, значок и др. |
| - Результативность воспитательной среды | - Удельный вес студентов, охваченных просветительскими и иными программами, направленными на укрепление социального, межнационального и межконфессионального согласия в молодежной среде |
|  | 6.2. Удельный вес студентов, охваченных просветительскими (в том числе интерактивные) программами и проектами гражданско-патриотической тематики. |
|  | 6.3. Удельный вес студентов, вовлеченных в реализацию программ по сохранению российской культуры, исторического наследия народов страны и традиционных ремесел. |
|  | 6.4. Удельный вес студентов, вовлеченных в активную работу поисковых, археологических, военно-исторических, краеведческих, студенческих отрядов и молодежных объединений. |
|  | 6.5. Удельный вес студентов, вовлеченных в деятельность профильных студенческих отрядов. |
|  | 6.6. Участие студентов в национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) |
|  | 6.7. Участие студентов во всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства. |
|  | 6.8. Удельный вес студентов, получивших золотую, серебряную или бронзовую медаль или медальон за профессионализм, в общей численности студентов образовательной организации, участвовавших в региональных чемпионатах, национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). |
|  | 6.9. Удельный вес победителей и призеров олимпиад, конкурсов профессионального мастерства, в общей численности студентов образовательной организации, участвовавших в олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства. |
|  | 6.10. Удельный вес студентов, принявших участие в региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), региональных этапах олимпиад, конкурсов профессионального мастерства |
|  | 6.11. Удельный вес студентов, охваченных проектами в области физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности, связанных с популяризацией здорового образа жизни, спорта, а также с созданием положительного образа молодежи, ведущей здоровый образ жизни. |
|  | 6.12. Удельный вес студентов, участвующих в спортивных студенческих соревнованиях. |
|  | 6.13. Удельный вес студентов, участвующих в реализации проектов экологических организаций и деятельности по реставрации исторических памятников. |
|  | 6.14. Удельный вес студентов, вовлеченных в деятельность органов студенческого самоуправления. |
|  | 6.15. Удельный вес студентов, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений. |
|  | 6.16. Удельный вес студентов, занимающихся волонтерской деятельностью и социально значимыми делами |
|  | 6.17. Удельный вес студентов, охваченных дополнительными общеразвивающими программами. |
|  | 6.18. Удельный вес студентов, вовлеченных в деятельность общественных организаций. |
|  | 6.19. Участие студентов в районных, окружных, городских, всероссийских и др. мероприятиях (олимпиады, конкурсы, выставки, фестивали) творческой направленности. |
|  | 6.20. Удельный вес студентов, от общего числа участвующих, занявших призовые места в районных, окружных, городских, всероссийских и др. мероприятиях (олимпиады, конкурсы, выставки, фестивали) творческой направленности. |
|  | 6.21. Удельный вес студентов, участвующих в проектах и программах в сфере поддержки талантливой молодежи |
|  | 6.22. Участие студентов в социальных, прикладных, исследовательских проектах, грантах. |
|  | 6.23. Удельный вес студентов, от общего числа участвующих, занявших призовые места в конкурсах социальных, прикладных, исследовательских проектов, грантов. |
|  | 6.24. Удельный вес студентов, вовлеченных в работу учебных фирм. |
| - Качество воспитательной среды | - Открытость и доступность информации об организации - Комфортность условий - Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации - Удовлетворенность условиями |

8.3 Учет достижений студентов

В данном разделе следует описать технологию учета достижений студентов, описать ключевые показатели и индикаторы, учесть не только призовые места студентов, но и их маленькие успехи (участие в мероприятии в качестве зрителя, куратора, организатора и т.д.)

Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года»